Documento Product Backlog

y Sprint Backlog 1

PetGestor

Fecha: Semanas 1 a 18

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Product Backlog del Proyecto “ nombre del proyecto”	4

Estimación de puntos de historia.	4

Patrón de comparación	4

Comprometer historias de Usuario	5

Definición y estimación de tareas	5

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1	6

Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Semana 3 | Estimación de historias de usuario en puntos, definición de tareas para Sprint 1 y Burndown inicial. | Dante Beeche, Tomas Martinez |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección |  |
| Proyecto (Nombre) | PetGestor |
| Fecha de Inicio | Semana 1 |
| Fecha de Término | Semana 18 |
| Patrocinador principal | Peluquería de Mascotas Santo Tomas |
| Docente |  |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 20.425.357-9 | Dante Beeche | d.beeche@duocuc.cl |
| 21.466.512-3 | Tomas Martinez | to.martinezm@duocuc.cl |

Product Backlog del Proyecto PetGestor

Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación |
| --- | --- | --- |
| HU01 | Agendar nueva cita de atención (corte, baño, cliente y mascota) | 5 puntos |
| HU02 | Visualizar calendario de citas del día y la semana | 5 puntos |
| HU03 | Registrar y listar insumos en inventario con su stock | 3 puntos |
| HU04 | Recibir alerta visual cuando un insumo tenga pocas unidades | 2 puntos |
| HU05 | Registrar cobros realizados por servicios o ventas | 3 puntos |
| HU06 | Registrar gastos del negocio y ver balance diario de caja | 3 puntos |
| HU07 | Atender consultas y mensajes de clientes por chat | 5 puntos |

Patrón de comparación

Para estimar la dificultad y el tamaño de las historias de usuario se utilizó la escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8) mediante un patrón de comparación. En lugar de intentar calcular horas exactas al inicio, el equipo seleccionó una historia de dificultad media y conocida como punto de referencia: la historia HU03 (Registrar y listar insumos en inventario), a la cual se le asignaron 3 puntos de historia. A partir de esa referencia, se compararon las demás funcionalidades: • Las historias más sencillas o que solo muestran avisos (como HU04 - Alerta de stock bajo) recibieron 2 puntos. • Las historias de registro estándar con cálculos simples (como HU05 - Cobros y HU06 - Gastos) recibieron 3 puntos. • Las historias centrales que requieren calendarios interactivos, validaciones de choque de horarios y lógica más amplia (como HU01 - Agendar citas, HU02 - Calendario y HU07 - Chat de consultas) recibieron 5 puntos. El Product Backlog completo suma un total de 26 puntos de historia.

Comprometer historias de Usuario

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| HU01 | Agendar nueva cita de atención (corte, baño, cliente y mascota) | 1 |
| HU02 | Visualizar calendario de citas del día y la semana | 1 |
| HU03 | Registrar y listar insumos en inventario con su stock | 1 |

Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| HU01 | H1-T1 | Diseñar formulario de agendamiento y selección de servicios | 4 hrs |
| HU01 | H1-T2 | Crear tablas en base de datos (clientes, mascotas y citas) | 4 hrs |
| HU01 | H1-T3 | Programar lógica de guardado y validación de horarios ocupados | 5 hrs |
| HU01 | H1-T4 | Pruebas funcionales de registro de citas y validación de errores | 3 hrs |
| HU02 | H2-T1 | Diseñar vista de calendario diario y listado ordenado de turnos | 4 hrs |
| HU02 | H2-T2 | Programar consulta para cargar citas según la fecha seleccionada | 4 hrs |
| HU02 | H2-T3 | Programar cambio de estado de la cita (Pendiente a Finalizada) | 3 hrs |
| HU02 | H2-T4 | Pruebas de visualización de calendario y actualización de estados | 3 hrs |
| HU03 | H3-T1 | Diseñar tabla de inventario y formulario para agregar insumo | 3 hrs |
| HU03 | H3-T2 | Programar registro, edición y actualización de stock en base de datos | 5 hrs |
| HU03 | H3-T3 | Pruebas de guardado de productos y control de cantidades negativas | 2 hrs |
| TOTAL | 11 Tareas | Total horas estimadas para el Sprint 1 | 40 hrs |

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1

El Scrum Master define el siguiente gráfico inicial del primer Sprint, el gráfico sólo debe contener las tareas definidas para el primer Sprint mostrando el total de horas definidas, pero sin avance aún en las tareas.

Por ejemplo: