## Sprint 1 - PetGestor
Control del Sprint 1 | PetGestor (5 días)
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA |  |  |  |  | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
HU01: Agendar nueva cita de atención | 16 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16
HU02: Visualizar calendario de citas del día | 14 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14
HU03: Registrar y listar insumos en inventario | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10
0
0
0
Reales de producto por realizar | 40 | 32 | 23 | 14 | 6 | 0
Estimadas de producto por realizar | 40 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!